## 游戏设计
| 模块 | 描述 | 分析 |  | 模块风险点 | 整体风险点
client | 游戏基础逻辑设计 | 1、蛇能够在场景中自由移动（这里不要用一个格子一个格子的跳动，看起来会很机械，游戏可玩性不好），蛇头不能碰到场景边界，否则判定失败，但是蛇头可以碰到自己的身体，判定不失败，蛇头碰到其他玩家的身体时判定失败（Finished） 2、玩家可以使用手柄对蛇的方向进行控制；(Finished) 3、场景中随机出现水果，星星等道具，当场景中的蛇头经过他们时可以吸收从而使自己的身体变长，变长比例待设计(Finished) 4、当场景中的蛇因为碰到边界或者其他蛇失败时，将自身吸收的水果和星星等道具按照比例转化为场景中的对应道具(Finished) 5、场景中要求可以随时加入其他玩家进行同步游戏（Finished） |  | 占比（客户端工作量）50% | 2019-06-05 当前已经实现玩家可以在场景中控制蛇的走动，但是效果一般这个需要优化 2019-06-07 当前已经实现贪吃蛇客户端的基本功能，但是联调、优化还没有进行 | 1、缺少美术人员、现在客户端游戏资源图还没到位（OK） 2、服务器选择Pomelo框架，存在问题：需要熟悉这套框架 3、参与人员都是非全日制进行，进展缓慢
| 游戏黏性设计 | 1、场景中的玩家可以根据自身长度等元素进行进入排行榜（6月15日） 2、在场景游戏结束时，第一名（或者前几名，这里要求可配置）玩家可以获得店家活动期间的奖券，因此这里的游戏结果需要可验证（前后台设计完成，当然这种也可以不做可验证的，由店家人员确认即可） 3、场景中需要实现跑马灯效果，提示玩家信息或其他店家相关的广告信息（6月15日） | 1、游戏中的广告等信息要做到可配置 | 占比（客户端工作量）20% | 1、排行榜模块还没有具体设计，实现时可能会慢一点
| 优化 | 游戏体验性优化 | 游戏操作性优化非常重要 | 占比（客户端工作量）10% | 1、这个工作量占比小，但是重要性很高
| 网络模块开发 | 客户端网络模块开发（6月15日） |  | 占比（客户端工作量）10%
| 同步联调 | 1、与服务器端同步联调（预计需要2到3天时间） |  | 占比（客户端工作量）10% | 1、这个工作量占比小，但是重要性很高
客户端进展：50%
Server | 游戏后台基础设计 | 1、服务器端整体架构设计（Finished） 2、支持用户登录（Finished） 3、支持创建游戏房间，允许玩家随时登录并进入游戏（6月15日） 4、游戏房间内玩家信息可以同步，并判定游戏中玩家胜负、失败的玩家需要将该玩家清理出房间确保下一个玩家可以直接进入（6月15日） | 1、用户登录应该可获取玩家微信头像、微信昵称等基础信息 2、创建游戏房间，在游戏场景未结束时，在游戏房间人数未达到上限的情况下，只要玩家正常扫码获取令牌就可以允许玩家随时进入游戏 3、需要实时同步场景中各个玩家的控制对象的基本信息给游戏前台，确保游戏能够正确、准确进行 | 1、选用pomelo框架进行服务器端开发 2、创建pomelo服务器程序 | 1、服务器端设计需要考虑性能问题，否则在后续进行游戏过程中，很大可能影响玩家体验
| 游戏黏性设计 | 1、对场景中的玩家信息能够处理并发给游戏前台，保证游戏排行榜进行。（6月15日） | 1、服务器端应该可以统计当前游戏玩家信息、积分、判定玩家胜负等，确保实时刷新排行榜
| 同步联调 | 与客户端同步联调（预计需要2到3天时间）
服务器端：20%
基础通信模块设计 | 逻辑模块通信设计 | 1、玩家登录 2、创建房间 3、玩家加入房间 4、心跳同步 | 1、玩家登录（登录完成后直接进去房间）： {route:onLogin,uid：username*sexid*wechatid,channelid:channelid} ——> {Result:Succeed,PlayerId:XXXXXXX} 2、心跳同步： {route:onTickUpdate}——> {Result:Succeed,PlayerInfos:[{uid：username*sexid*wechatid,Score:XXXXX,SnakeHead:{PointX:x,PointY:y,oritation:r}},{uid：username*sexid*wechatid,Score:XXXXX,SnakeHead:{PointX:x,PointY:y,oritation:r}},{...}]} 3、玩家离开（玩家退出房间）： {route:onLeave,uid：username*sexid*wechatid,channelid:channelid} 4、创建房间（屏幕客户端创建房间） {route:onCreateRoom}——> {Result:Succeed,channeid:channelid} 5、玩家操作（手柄客户端操作控制贪吃蛇移动）： {route:onOperation:{x:x,y:y,distance:distance,r:r},btnA:false,btnB:false}——> {Result:Succeed}
美术 | 基础元素设计 | 蛇头 | 作为贪吃蛇头部，只包含一个1部分 | 3种 | 美术资源完成度100%
|  | 蛇的身体一段 | 作为贪吃蛇身体部分，由若干个2组成 | 3种
|  | 蛇尾巴 | 作为贪吃蛇尾巴，只包含一个3部分 | 3种
|  | 苹果 | 一个贪吃蛇失败后，分散成若干个水果，可能4、5、6、7 | 1种
|  | 香蕉 | 一个贪吃蛇失败后，分散成若干个水果，可能4、5、6、7 | 1种
|  | 梨 | 一个贪吃蛇失败后，分散成若干个水果，可能4、5、6、7 | 1种
|  | 西瓜 | 一个贪吃蛇失败后，分散成若干个水果，可能4、5、6、7 | 1种
|  | 无敌光环 | 刚出现在场景中的贪吃蛇，外部由一个无敌光环包围，表示该贪吃蛇处于无敌状态 | 1种
|  | 摇杆背景 | 摇杆中圆形B可以活动的范围 | 半透明圆形，半径200
|  | 摇杆 | 玩家控制的摇杆 | 非透明圆形
|  | 按钮ABCD | 4种按钮，分别有弹起和按下两种状态 | 按下与弹起两种状态
|  | 排行榜地板背景 | 这个框作为排行榜的底板边框，显示用户的排名 | 圆角矩形
美术进展：100%
根据现有情况进展如上，存在一定风险。预计能够整体完成时间快一点可以在6月23日那周末完成，存在风险 整体工作进展：40%